## Resumen
APEX GYM - Plan de pruebas end to end
Alcance: unicamente los modulos modificados en la sesion del 19 y 20 de septiembre de 2026.
Los casos recorren flujos completos de un dia de trabajo, no funciones sueltas.
Total de casos
Ejecutados OK
Fallidos
Bloqueados
Pendientes
% avance
Por prioridad
Alta
Media
Baja
Por tipo
E2E
Integracion
Regresion
Seguridad
Como usar esta hoja: en 'Casos de prueba' llena solo las columnas de fondo amarillo (Estado, Resultado obtenido, Evidencia, Observaciones, Fecha). Estado se elige de la lista. Los contadores de arriba se actualizan solos.

## Casos de prueba
ID | Flujo | Rol | Modulos involucrados | Tipo | Prioridad | Precondicion | Pasos | Datos de prueba | Resultado esperado | Estado | Resultado obtenido | Evidencia | Observaciones | Fecha ejecucion
CP-01 | F1 Apertura del dia | Recepcionista | Login | E2E | Alta | Backend y Postgres arriba. Sesion cerrada. | 1. Abrir http://localhost:3000 2. Escribir usuario y contrasena validos 3. Pulsar Ingresar | Usuario: apexg | Entra al selector de modulos. La contrasena no queda en la URL ni en el historial. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (1.6 s). | 2026-09-20
CP-02 | F1 Apertura del dia | Recepcionista | Selector de modulos | E2E | Media | Sesion iniciada. | 1. Observar el selector 2. Contar las tarjetas visibles 3. Comprobar que cabe sin scroll a zoom 100% | - | Se ven solo los modulos que el rol permite (RF-02). Logo y saludo en la misma linea que la sesion. Los 8 modulos caben sin desplazar. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | selector-de-modulos, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (1.8 s). | 2026-09-20
CP-03 | F1 Apertura del dia | Recepcionista | Apartado diario | E2E | Alta | Sesion iniciada. Hay clientes cargados. | 1. Entrar a Apartado diario 2. Abrir la pestana Ingresos 3. Hacer clic en la caja de busqueda SIN escribir nada 4. Hacer clic fuera | - | Al enfocar aparece la lista de clientes (hasta 20, alfabetica). Con mas de 3 hay scroll. Al salir del campo la lista desaparece. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (2.6 s). | 2026-09-20
CP-04 | F2 Ingresos de la manana | Recepcionista | Apartado diario, Clientes | E2E | Alta | Cliente al dia, con cupo semanal disponible. | 1. Buscar el cliente por nombre 2. Comprobar plan, vencimiento y barras de cupo 3. Pulsar Registrar ingreso | Cliente al dia | Queda en la lista de abajo con su hora. Sube 'Dentro ahora'. Las barras de cupo avanzan en uno. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, antes-del-ingreso, test-finished-2.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (3.0 s). | 2026-09-20
CP-05 | F2 Ingresos de la manana | Recepcionista | Apartado diario | E2E | Alta | El cliente del CP-04 sigue dentro. | 1. Pulsar Salida en su fila 2. Buscarlo otra vez 3. Pulsar Registrar ingreso de nuevo | Mismo cliente | Sale y vuelve SIN consumir otro dia del cupo. No se crea una segunda fila: se reabre la suya, conservando la hora del primer ingreso. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (3.3 s). | 2026-09-20
CP-06 | F2 Ingresos de la manana | Recepcionista | Apartado diario | E2E | Media | Al menos 2 personas ingresaron y 1 marco salida. | 1. Leer el encabezado de la lista del dia | - | 'Dentro ahora' cuenta solo a quien no ha salido. 'N personas ingresaron hoy' cuenta a todas. Las dos cifras difieren y ambas son correctas. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | contadores-del-dia, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (2.4 s). | 2026-09-20
CP-07 | F2 Ingresos de la manana | Recepcionista | Apartado diario, Membresias | E2E | Alta | Cliente con plan de 3 dias que ya uso sus 3 dias de la semana. | 1. Buscarlo 2. Observar la fila | Plan 3 veces/semana | Fila en rojo con 'Ya uso todos sus dias de esta semana'. En vez de Registrar ingreso aparece 'Renovar o pagar dia'. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | cupo-agotado, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (3.6 s). | 2026-09-20
CP-08 | F2 Ingresos de la manana | Recepcionista | Apartado diario, Clientes | E2E | Alta | Cliente cuya membresia ya vencio. | 1. Buscarlo 2. Observar la fila | Cliente en mora | Motivo en rojo: 'Membresia vencida. Debe renovar para ingresar.' Boton de cobro, no de ingreso. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | mora-bloqueada, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (3.2 s). | 2026-09-20
CP-09 | F2 Ingresos de la manana | Recepcionista | Apartado diario | E2E | Media | Cliente sin ninguna membresia registrada. | 1. Buscarlo 2. Observar la fila | Cliente sin plan | Dice 'No tiene una membresia registrada'. NO ofrece boton de cobro, porque no hay plan que renovar. Tampoco muestra barras de cupo. | No aplica | No automatizable: el formulario de cliente exige un plan, asi que el estado "sin membresia" no se puede crear por la interfaz. | apps/e2e/README.md | Queda como prueba manual sobre un registro historico. | 2026-09-20
CP-10 | F3 Vencido paga y entra | Recepcionista | Apartado diario -> Pagos | Integracion | Alta | Cliente en mora localizado en el panel (CP-08). | 1. Pulsar 'Renovar o pagar dia' | Cliente en mora | Abre Registrar pago CON EL CLIENTE YA SELECCIONADO. No hay que buscarlo otra vez. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, cobro-preseleccionado, test-finished-2.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (3.8 s). | 2026-09-20
CP-11 | F3 Vencido paga y entra | Recepcionista | Pagos, Clientes | E2E | Alta | Viene del CP-10. | 1. Leer el aviso del resumen 2. Comprobar el monto 3. Metodo Efectivo 4. Pulsar guardar | Efectivo, valor del plan | Avisa 'Membresia vencida el <fecha>'. Muestra 'Valor a cobrar', no 'Saldo pendiente'. El boton dice 'Renovar y registrar pago'. Al guardar abre un periodo nuevo del MISMO plan desde hoy y registra el pago contra el. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | resumen-antes-de-cobrar, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (6.6 s). | 2026-09-20
CP-12 | F3 Vencido paga y entra | Recepcionista | Pagos -> Apartado diario | Integracion | Alta | Viene del CP-11. | 1. Volver a Apartado diario > Ingresos 2. Buscar al mismo cliente 3. Registrar ingreso | Mismo cliente | Ya NO aparece bloqueado. El plan mostrado es el del periodo nuevo. El ingreso se registra. El circuito queda cerrado. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | circuito-cerrado, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (3.4 s). | 2026-09-20
CP-13 | F3 Vencido paga y entra | Recepcionista | Apartado diario, Clientes | Regresion | Alta | Cliente al que se le cambio de plan al menos una vez. | 1. Buscarlo en el panel de ingreso | Cliente con 2+ membresias | Aparece UNA SOLA FILA, con el plan vigente. No se repite una vez por cada membresia historica. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (2.9 s). | 2026-09-20
CP-14 | F4 Cobro con evidencia | Recepcionista | Pagos | E2E | Alta | Cliente con saldo pendiente. | 1. Seleccionarlo 2. Monto valido 3. Metodo Transferencia 4. NO adjuntar nada 5. Guardar | Transferencia | Rechaza: 'Adjunta el comprobante: es obligatorio si el pago no es en efectivo.' No se registra nada. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, rechazo-sin-comprobante, test-finished-2.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (2.2 s). | 2026-09-20
CP-15 | F4 Cobro con evidencia | Recepcionista | Pagos | E2E | Alta | Viene del CP-14. | 1. Adjuntar una imagen (seleccionar, arrastrar o Ctrl+V) 2. Guardar | JPG/PNG menor a 5MB | Se registra. El archivo queda en disco con nombre generado por el servidor, nunca con el nombre original que mando el navegador. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (3.6 s). | 2026-09-20
CP-16 | F4 Cobro con evidencia | Recepcionista | Pagos | E2E | Media | Existe al menos un pago con comprobante. | 1. Ir a Todos los pagos 2. Pulsar el icono de ojo de ese pago 3. Cerrar | - | Se abre un panel SOBRE el listado con la imagen. No navega a otra pagina ni deja ver la URL. Cierra con la X o con Escape. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | visor-de-comprobante, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (2.2 s). | 2026-09-20
CP-17 | F4 Cobro con evidencia | Recepcionista | Pagos | E2E | Media | Formulario de pago con Transferencia y archivo adjunto. | 1. Cambiar el metodo a Efectivo 2. Volver a Transferencia | - | El campo de comprobante desaparece Y el archivo se descarta. Al volver a Transferencia el campo aparece vacio, no con el archivo anterior. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (2.0 s). | 2026-09-20
CP-18 | F4 Cobro con evidencia | Recepcionista | Pagos, Membresias | E2E | Media | Cliente con plan que exige abono minimo. | 1. Seleccionarlo 2. Monto por debajo del minimo 3. Guardar | Monto 10.000 | Rechaza indicando el minimo del plan por su nombre. No se registra. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | abono-minimo, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (2.1 s). | 2026-09-20
CP-19 | F5 Alta de cliente | Recepcionista | Clientes | E2E | Alta | Sesion iniciada. | 1. Clientes > Agregar cliente 2. Llenar todos los campos 3. Guardar | Documento no usado | Se crea. El formulario NO pide 'Comentarios'. La fecha de vencimiento se calcula sola segun el plan. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, vencimiento-derivado, test-finished-2.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (3.6 s). | 2026-09-20
CP-20 | F5 Alta de cliente | Recepcionista | Clientes | E2E | Alta | Formulario de cliente abierto (crear o editar). | 1. Dejar un campo obligatorio vacio 2. Desplazarse hasta abajo 3. Guardar | Telefono vacio | El foco salta al PRIMER campo invalido y lo desplaza a la vista. El mensaje aparece bajo ese campo y queda asociado a el para un lector de pantalla. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | primer-campo-invalido, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (2.3 s). | 2026-09-20
CP-21 | F5 Alta de cliente | Recepcionista | Clientes -> Pagos -> Apartado diario | Integracion | Alta | Cliente recien creado del CP-19. | 1. Cobrarle su primera mensualidad 2. Ir a Apartado diario > Ingresos 3. Registrar su ingreso | Cliente nuevo | El cobro y el ingreso funcionan sin pasos intermedios. El cliente nuevo aparece en las tres pantallas. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (4.7 s). | 2026-09-20
CP-22 | F6 Administrar planes | Administrador | Membresias | E2E | Alta | Sesion de administrador. | 1. Membresias > crear plan 2. Nombre, precio, vigencia 3. Dias por semana: 2 4. Guardar | Plan 2 dias/semana | Se crea con cupo 2. El campo es una lista de 1 a 6, sin opcion vacia y sin posibilidad de escribir un valor invalido. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, cupo-semanal, test-finished-2.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (4.1 s). | 2026-09-20
CP-23 | F6 Administrar planes | Administrador | Membresias -> Clientes | Integracion | Alta | Plan del CP-22 creado. | 1. Clientes > editar un cliente 2. Cambiar su tipo de membresia a ese plan 3. Guardar | - | Se guarda. Se ABRE una membresia nueva y se cierra la anterior: los pagos ya registrados siguen atados al periodo en que se hicieron. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (5.2 s). | 2026-09-20
CP-24 | F6 Administrar planes | Administrador | Clientes -> Apartado diario | Integracion | Alta | Cliente con el plan de 2 dias del CP-23. | 1. Registrarle ingreso hoy 2. Registrarle un segundo dia distinto 3. Intentar un tercero | - | Las barras muestran 2 de 2. Al tercer dia distinto queda bloqueado por cupo agotado. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | cupo-del-plan-nuevo, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (3.4 s). | 2026-09-20
CP-25 | F7 Cierre del dia | Recepcionista | Apartado diario, Inventario | E2E | Media | Hay producto con existencias. | 1. Apartado diario > Registrar venta 2. Elegir producto y cantidad 3. Guardar 4. Revisar Inventario | Producto con stock | La venta queda registrada y el stock del producto baja exactamente en la cantidad vendida. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | venta-registrada, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (2.6 s). | 2026-09-20
CP-26 | F7 Cierre del dia | Recepcionista | Apartado diario, Pagos | Integracion | Alta | Hubo al menos un pago y una venta hoy. | 1. Apartado diario > Hoy 2. Desplegar el ingreso del dia | - | El total del dia se desglosa: cuanto vino de pagos de membresia (con nombre del cliente) y cuanto de venta de productos (con nombre del producto). | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | ingreso-del-dia, test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (2.9 s). | 2026-09-20
CP-27 | F7 Cierre del dia | Administrador | Egresos, Inventario | E2E | Baja | Sesion de administrador. | 1. Egresos > Categorias > crear una 2. Inventario > Categorias > crear otra | Nombre nuevo | Se crea en ambos modulos. El panel es el mismo componente; el id lo asigna el backend, no la pantalla. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (3.3 s). | 2026-09-20
CP-28 | F8 Seguridad | N/A (API) | Asistencias, Pagos | Seguridad | Alta | Cliente en mora identificado. Herramienta HTTP a mano. | 1. POST /attendances con ese clientId, sin pasar por la pantalla 2. GET /payments/<id>/receipt sin token | curl o similar | El ingreso se rechaza igual que en la pantalla: la regla esta en la API, no solo en la UI. El comprobante responde 401 sin sesion. | OK | Comportamiento conforme a lo esperado. | test-finished-1.png, rechazo-de-la-api, comprobante-sin-sesion, test-finished-2.png, video.webm, trace.zip | Automatizado con Playwright (2.2 s). | 2026-09-20

## Alcance
Modulo | Que se cambio en esta sesion | Cubierto por
Login | Rediseno a pantalla partida; acento de marca azul. | CP-01
Selector de modulos | Sin rail lateral; logo junto al saludo; 4 columnas; acentos por modulo. | CP-02
Apartado diario / Asistencias | Modulo nuevo: panel de ingreso, cupo semanal, salida, bloqueos. | CP-03 a CP-13, CP-24
Clientes | Campos adicionales; se quito Comentarios; cambio de membresia abre un periodo nuevo; foco al primer invalido. | CP-19 a CP-21, CP-23
Membresias | Cupo semanal por plan, configurable de 1 a 6. | CP-22, CP-18
Pagos | Comprobante obligatorio en transferencia; dos metodos; renovar y cobrar; ver comprobante. | CP-10, CP-11, CP-14 a CP-18, CP-26
Inventario y Egresos | Panel de categorias unificado; el id lo asigna el backend. | CP-25, CP-27
API / Seguridad | Reglas replicadas en el backend; comprobantes servidos con permisos. | CP-28